## Sheet1
Web Development Project Project Plan |  | Est. (days) | Week One | [6 empty] | Week Two | [6 empty] | Week Three
|  |  | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | Due Date: 4/28/2015
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 3 | 2015-04-13: 1; 2015-04-14: 2
2 | Revise project plan (GANTT chart) | 3 | 2015-04-18: 1; 2015-04-22: 2 | 2
Analysis Phase | bar: 2015-04-13
3 | User Story Development | 1 | 2015-04-13: 1; 2015-04-14: 2
4 | Process Modeling | 2 | 2015-04-14: 1; 2015-04-15: 2; 2015-04-21: 1; 2015-04-22: 2
5 | Determine Site Requirements | 1 | bar: 2015-04-15; 2015-04-23
6 | Gather Site Information | 2 | 2015-04-15: 1; 2015-04-16: 2; 2015-04-23: 1; 2015-04-24: 2
Design Phase
7 | Develop Site Map / User Interface | 2 | 2015-04-19: 1; 2015-04-20: 2; 2015-04-25: 1; 2015-04-26: 2
8 | Wireframes | 3 | 2015-04-19: 1; 2015-04-20: 2; 2015-04-25: 1; 2015-04-26: 2; 2015-04-27: 3
9 | Content Formatting (modules) | 2 | 2015-04-20: 1; 2015-04-21: 2; 2015-04-27: 1 | 2
Development / Testing Phase
10 | Develop basic content (HTML) | 1 | 2015-04-21: 1; 2015-04-22: 2; 2015-04-23: 3 | 1
11 | Revise content (HTML) | 2 | 2015-04-24: 1; 2015-04-25: 2; 2015-04-26: 3 | 1
12 | Develop basic structure (CSS) | 1 | 2015-04-21: 1; 2015-04-22: 2; 2015-04-23: 3 | 1
13 | Revise structure, design (CSS) | 2 | 2015-04-22: #; 2015-04-23: #; 2015-04-24: 1; 2015-04-25: 2; 2015-04-26: 3 | 1
14 | Develop responsive design (jQuery) | 1 | 2015-04-21: 1; 2015-04-22: 2; 2015-04-23: 3; 2015-04-25: # | 1
15 | Revise responsive design (jQuery) | 2 | 2015-04-24: 1; 2015-04-25: 2; 2015-04-26: 3
Closure Phase
16 | Review project | 1 | bar: 2015-04-27
17 | Submit assignment | 1 | [15 empty] | Done!
Annotations
# | work
# | done by